## Resumen
Campo | Valor
Proyecto | 675_ECOSIO
Título del proyecto | Monitoreo de balances hídricos usando redes de sensores inalámbricos para estimaciones de productividad primaria en bosque amazónico y cultivos leñosos perennes costeros
Monto total financiado | S/ 939,340.00
Entidad financiadora | FONDECYT, actualmente PROCIENCIA
Estado del proyecto | Ejecutado/Finalizado; cierre formal 10/02/2023
TRL comprometido
Gestor tecnológico | Lizeth Lopez Portal
Duración prevista (meses) | 42
Situación temporal | Plazo previsto concluido: 42 de 42 meses (100 %).
Fecha de análisis | 21/08/2026 16:45
Proveedor de IA | LibreChat institucional
Agente documental | MaturAI Gemma - Evidencia local
Identificador del agente documental | agent_Q7UvlZCee4k71oI4SMnAJ
Agente especialista KTH | Jim - Tech Transfer Specialist
Identificador del agente KTH | agent_JpEMryPuZakpoJg_ZjzwO
Búsqueda web complementaria | Sí
Agente de búsqueda web | MaturAI - Evidencia pública
Identificador del agente web | agent_2wMWeBjg8SEJHEyD7WbjT
Documentos seleccionados | 22
Caracteres documentales procesados | 787830
Resumen tecnológico | Red de sensores inalámbricos LoRa LPWAN y dendrómetro digital para registrar variables de agua en suelo y fluctuaciones de diámetro en cultivos leñosos y bosques.
ODS relacionados | ODS 6 · Agua limpia y saneamiento ¦ ODS 13 · Acción por el clima ¦ ODS 15 · Vida de ecosistemas terrestres
Palabras clave | red de sensores inalámbricos, monitoreo hídrico, agua en el suelo, dendrómetro digital, agricultura de precisión, bosque amazónico, transmisión LoRa
TRL inicial revisado
TRL a la fecha de corte | 5
Avance TRL | No calculable
Calidad de evidencia | Documentada
Oportunidad | 3
Sustento de oportunidad | Puntaje 3/5. Base documental: la propuesta identifica a Olivos del Sur y AIDER, describe una necesidad de monitoreo hídrico en olivares y bosques, y documenta validación en Ica y campo en "15 - Propuesta - Eric Cosio.pdf", página 10, y "IT HITO 05 - ID675.pdf", ubicación no identificada. Esto supera una promesa general porque existen usuarios y escenarios asociados, pero no se documenta una ruta de adopción, piloto acordado, carta de interés, precio o transferencia. Para alcanzar 4/5 falta identificar una contraparte con necesidad validada, modalidad de piloto, condiciones, plazo y responsables.
Impacto | 3
Sustento de impacto / urgencia | Puntaje 3/5. Base documental: el proyecto aborda el monitoreo del uso de agua en cultivos leñosos y balances hídricos en bosque amazónico, según "15 - Propuesta - Eric Cosio.pdf", página 10, y registra datos de agua en suelo y dendrometría en informes de seguimiento. La aplicación tiene beneficiarios productivos y ambientales identificables y beneficios plausibles medibles, pero no se cuantifica la población afectada, el ahorro de agua, el efecto sobre productividad ni la magnitud de la urgencia climática. Para alcanzar 4/5 falta demostrar resultados directos a mayor escala o documentar con indicadores externos la prioridad y magnitud del problema.
Índice integral OTT | 35
Prioridad sugerida | Completar perfil KTH
Comentario final del análisis KTH | El índice OTT de 35/100 es preliminar porque el perfil KTH aún no registra nivel en: Modelo de negocio, Propiedad intelectual y regulación. El resultado combina una evidencia global documentada, una oportunidad de 3/5 y un impacto de 3/5. Antes de adoptar una decisión de priorización definitiva, corresponde completar esas dimensiones y validar la evidencia con el especialista.
Hélices incorporadas | 5
Semáforo de hélices | VERDE
Recomendación de hélices | Preparar escalamiento de la articulación.
Alerta crítica | FALSE
Descripción de alerta
Advertencia IA 1 | El TRL inicial no está documentado explícitamente; el TRL actual declarado es 5 y existe una declaración contradictoria de TRL 6.
Advertencia IA 2 | La evidencia externa de aceptación o certificación del TRL no está disponible en el lote.
Advertencia IA 3 | No se documentan solicitudes o registros de propiedad intelectual.
Advertencia IA 4 | La validación en Tambopata quedó limitada por la pandemia y se reportan fallas o discontinuidades en sensores.
Advertencia IA 5 | Existen contradicciones en duración, fechas de término, títulos presentes en algunos archivos y montos monetarios o no monetarios.
Advertencia IA 6 | Los beneficios comerciales y ambientales de la ficha son potenciales; no se presentan como resultados demostrados.
Advertencia IA 7 | La ficha técnico-comercial pasó por una normalización automática de lenguaje claro para sustituir siglas, nombres de modelos y métricas especializadas por explicaciones dirigidas a inversionistas.
Advertencia IA 8 | Los hitos se normalizaron con la estructura de la hoja PTF del POP. Los indicadores asociados se conservaron como entregables dentro de su hito. Fuente seleccionada: POP NO MONETARIO_057-2018_ID675.xls.
Advertencia IA 9 | Se consultaron fuentes web públicas con un agente separado. Deben revisarse sus URL y la correspondencia con el proyecto antes de aceptar cualquier hallazgo como evidencia.
Advertencia IA 10 | El análisis revisó la documentación completa en 14 bloques y consolidó la evidencia antes de calcular el resultado KTH.
Advertencia IA 11 | 1.INICIO\CONTRATO DE ADJUDICACION 057-2018 PUCP.pdf: No se encontró texto extraíble. El archivo podría estar escaneado o contener solo imágenes.
Advertencia IA 12 | 1.INICIO\ID 675_CONTRATO.pdf: No se encontró texto extraíble. El archivo podría estar escaneado o contener solo imágenes.
Advertencia IA 13 | 2. PLANIFICACION\675_ACTA INICIO.pdf: No se encontró texto extraíble. El archivo podría estar escaneado o contener solo imágenes.
Advertencia IA 14 | 3. SEGUIMIENTO Y EJECUCION\OTROS DOCUMENTOS\Informe tecnico financiero\HITO 1\INFORME TECNICO - FINANCIERO HITO 01.pdf: No se encontró texto extraíble. El archivo podría estar escaneado o contener solo imágenes.
Advertencia IA 15 | 3. SEGUIMIENTO Y EJECUCION\OTROS DOCUMENTOS\VISITA\ACTA REUNION HITO 1 ID675.pdf: No se encontró texto extraíble. El archivo podría estar escaneado o contener solo imágenes.
Advertencia de preparación 1 | 1.INICIO\CONTRATO DE ADJUDICACION 057-2018 PUCP.pdf: No se encontró texto extraíble. El archivo podría estar escaneado o contener solo imágenes.
Advertencia de preparación 2 | 1.INICIO\ID 675_CONTRATO.pdf: No se encontró texto extraíble. El archivo podría estar escaneado o contener solo imágenes.
Advertencia de preparación 3 | 2. PLANIFICACION\675_ACTA INICIO.pdf: No se encontró texto extraíble. El archivo podría estar escaneado o contener solo imágenes.
Advertencia de preparación 4 | 3. SEGUIMIENTO Y EJECUCION\OTROS DOCUMENTOS\Informe tecnico financiero\HITO 1\INFORME TECNICO - FINANCIERO HITO 01.pdf: No se encontró texto extraíble. El archivo podría estar escaneado o contener solo imágenes.
Advertencia de preparación 5 | 3. SEGUIMIENTO Y EJECUCION\OTROS DOCUMENTOS\VISITA\ACTA REUNION HITO 1 ID675.pdf: No se encontró texto extraíble. El archivo podría estar escaneado o contener solo imágenes.

## Datos del proyecto
Campo | Valor
Código del proyecto | 057-2018-FONDECYT-BM-IADT-MU
Título del proyecto | Monitoreo de balances hídricos usando redes de sensores inalámbricos para estimaciones de productividad primaria en bosque amazónico y cultivos leñosos perennes costeros
Monto total financiado | S/ 939,340.00
Entidad financiadora | FONDECYT, actualmente PROCIENCIA
Concurso de financiamiento | E041-2018-01-BM; Proyectos de Investigación Básica y Aplicada
N.º de contrato / convenio | Contrato Nº 057-2018-FONDECYT-BM-IADT-MU; Acuerdo de Préstamo Nº 8682-PE
Año de inicio | 2019
Fecha de inicio real | 01/01/2019
Grupo de investigación | Grupo de Telecomunicaciones Rurales / Departamento de Ingeniería; Instituto de Ciencias de la Naturaleza, Territorio y Energías Renovables
Proyecto antecesor o continuador
Entidades asociadas | AIDER; Olivos del Sur; ENVIROEQUIP S.A.C.
TRL comprometido
Estado del proyecto | Ejecutado/Finalizado; cierre formal 10/02/2023
Línea(s) de investigación | Ecosistemas y servicios ecosistémicos
Responsable técnico | Eric Gabriel Cosio Caravasi, Investigador Principal
Especialista OGP
Gestor tecnológico | Lizeth Lopez Portal
Estado y detalle de protección intelectual | No documentado; no se registran patentes o registros de propiedad intelectual obtenidos
Estado del paquete tecnológico | Inicial/parcial: prototipo integrado de red de sensores, componentes de hardware, software/algoritmos y plan de implementación
Nivel KTH de propiedad intelectual (IPR) | No confirmado
Duración prevista (meses) | 42
Fecha de finalización prevista | 30/06/2022
Situación temporal | Plazo previsto concluido: 42 de 42 meses (100 %).
Aporte monetario — monto total | 500,000.00
Aporte monetario — moneda | PEN
Aporte no monetario — monto total valorizado | 439,340.00
Aporte no monetario — moneda | PEN
Fuente administrativa | Documentos del expediente: 675_POP INICIAL.xls, POP MONETARIO_057-2018_ID675.xls, Informe - Entregable 3-Michel -58.pdf, 15 - Propuesta - Eric Cosio.pdf, IT HITO 05 - ID675.pdf

## Equipo técnico
Nombre | Rol | Institución
Darwin Auccapuri | Co-investigador / Ingeniero electrónico | PUCP
Norma Salinas | Co-investigadora / Bióloga | PUCP
Pastor David Chavez | Co-investigador | PUCP
Juan Carlos Lara | Co-investigador | Olivos del Sur
Fabian Limonchi Tamamoto | Personal técnico | PUCP
Alex Nina Quispe | Asistente/técnico | PUCP
Juan Paco Fernandez | Personal técnico | PUCP
Enzo Martin Casimiro Soriano | Asistente | PUCP
Alexander Palomino López | Tesista de maestría | PUCP
Angela Maria Mendoza Ato | Tesista de maestría | PUCP

## Hitos del proyecto
Hito | Inicio | Fin | Entregables
Hito 1 |  |  | Informe de línea de base Informe de cuantificación de flujos hídricos en bosque amazónico Informe de cuantificación de flujos hídricos en olivar
Hito 2 |  |  | Diseño y construcción de dendrómetro digital y red WSN (100%) Cuantificación de flujos hídricos en olivar-Ica (100%) Informe de diseño de dendrómetro y red WSN
Hito 3 |  |  | Construcción de red WSN (100%) Acondicionamiento mecánico e implementación de sensores en campo (100%) Pruebas de desempeño en selva y costa (50%) Implementación de algoritmos en nodo sensor y datalogger
Hito 4 |  |  | Análisis de correlación de fluctuaciones de diámetro y conductividad estomática (95%) Construcción del modelo de comportamiento hidráulico (90%) Tesis de maestría (60%; 1.2 de 2.0) Artículos científicos (50%; 1.5 de 3.0)
Hito 5 | 01/03/2022 |  | Cierre de indicadores pendientes de Hito 4 (100%) Tesis de maestría (75%; 1.5 de 2.0) Artículos científicos (33.33%; 1.0 de 3.0) Plan de implementación y paquete tecnológico (100%)

## TRL inicial
Campo | Valor
TRL inicial propuesto por IA
TRL inicial revisado por OTT
Confirmado por OTT | FALSE
Nombre del nivel | No confirmado
Confianza IA | Baja
Criterio documentado | No se documenta explícitamente un TRL inicial ni un hito técnico de línea de base antes de ejecutar el proyecto.
Comentarios de revisión OTT | Los documentos declaran un TRL actual de 5 y contienen objetivos de prototipado, pero no permiten separar documentalmente un TRL inicial demostrado.

## Dimensiones
Código | Dimensión | Nivel IA | Nivel OTT | Confirmado por OTT | Nombre del nivel IA | Confianza IA | Criterio cumplido | Observación de la IA | Observación del especialista | N.º evidencias
TECH | Tecnología | 5 | 5 | FALSE | Entorno Relevante | Media | Se documenta un prototipo integrado de sensores, comunicación LoRa y datalogger, con ejecución de código, registros de datos y pruebas en campo. No se demuestra el cumplimiento de al menos 70% de KPIs técnicos en prototipo Beta bajo entorno simulado ni operación piloto continua de 50 horas. | Existe contradicción entre declaraciones documentales de TRL actual 5 y 6. Se conserva TRL 5 por ser la declaración acompañada de un paquete tecnológico y resultados, mientras no se acredita el criterio cuantitativo de TECH 6. |  | 7
CUST | Cliente y Mercado | 1 | 1 | FALSE | Hipótesis Problema | Alta | Se identifican necesidades de monitoreo hídrico y segmentos productivos y forestales, pero no se documentan investigación de mercado, entrevistas, cartas de intención ni pilotos pagados. | Las entidades asociadas evidencian actores y necesidades, pero no prueban validación comercial ni adopción. |  | 2
BUS | Modelo de Negocio |  |  | FALSE | No confirmado | Baja | No se confirma un nivel KTH porque no se aporta un Business Model Canvas borrador ni evidencia suficiente de mapeo formal de propuesta de valor y flujo de ingresos. | La descripción de sistema de bajo costo y sectores de aplicación corresponde a oportunidad o uso potencial, no demuestra un modelo de negocio documentado. |  | 0
IPR | IP y Regulación |  |  | FALSE | No confirmado | Baja | No se confirma siquiera el nivel 1 porque no existe un reporte de vigilancia tecnológica inicial que documente búsquedas preliminares y ausencia de infracciones directas. | Se informa que no hay patentes registradas y que los resultados no serían patentables, pero esa afirmación no equivale a una búsqueda documental de PI. |  | 0
TEAM | Equipo | 1 | 1 | FALSE | Identificación Roles | Media | Se identifican investigador principal, coinvestigadores, personal técnico, asistentes, tesistas y gestor tecnológico. No se demuestra cobertura completa de habilidades ni acuerdos formales de responsabilidades. | Se registra la renuncia de Fabian Limonchi Tamamoto en documentos de seguimiento; la composición vigente debe verificarse mediante una nómina fechada posterior. |  | 3
FUND | Financiación | 4 | 4 | FALSE | Subvención Pública | Alta | El proyecto cuenta con financiamiento público FONDECYT bajo el concurso E041-2018-01-BM y contrato 057-2018-FONDECYT-BM-IADT-MU. No se demuestra capital privado cerrado ni flujo operativo comercial. | Hay contradicciones entre S/ 500,000 monetarios, S/ 439,340 no monetarios y S/ 939,340 de presupuesto total. Para el nivel se usa la adjudicación pública documentada, no montos ejecutados parciales. |  | 3

## Evidencias
Tipo | Código | Dimensión | Archivo | Ubicación | Extracto | Interpretación
Nivel a la fecha de corte | TECH | Tecnología | 4. CIERRE\Paquete tecnologico\PROTOTIPADO1.pdf | Página 8 | TRL Actual: 5 | Declaración documental explícita del TRL actual; no constituye por sí sola verificación externa, pero impide asignar un nivel TECH inferior.
Nivel a la fecha de corte | TECH | Tecnología | 4. CIERRE\Paquete tecnologico\PROTOTIPADO1.pdf | Página 7 | después del proceso de integración global | Acredita un paquete tecnológico sustantivo con integración global de componentes, descartando una madurez meramente conceptual.
Nivel a la fecha de corte | TECH | Tecnología | Informe - Entregable 3-Michel -58.pdf | Página 1 | SERVICIO: CONSTRUCCIÓN DE UNA RED DE SENSORES INALÁMBRICOS | Acredita ejecución de construcción de la red tecnológica, no solamente una actividad futura.
Nivel a la fecha de corte | TECH | Tecnología | Informe - Entregable 3-Michel -58.pdf | Ubicación no identificada | Implementación de algoritmos en nodo sensor y datalogger | Acredita software implementado para controlar sensores y gestionar la transmisión mediante el datalogger.
Nivel a la fecha de corte | TECH | Tecnología | Informe apoyo remoto - OPERACIÓN DE NODOS SENSORES.pdf | Ubicación no identificada | Operación de nodos sensores | Acredita operación de nodos y pruebas de integración; persiste una falla de continuidad en un sensor.
Nivel a la fecha de corte | TECH | Tecnología | IT HITO 05 - ID675.pdf | Ubicación no identificada | Implementación y validación exitosa en laboratorio y en campo | Acredita validación documentada en laboratorio y campo, aunque no demuestra los criterios cuantitativos de TECH 6 o superiores.
Nivel a la fecha de corte | TECH | Tecnología | 4. CIERRE\Paquete tecnologico\PROTOTIPADO1.pdf | Página 8 | obstante lo anterior, en forma global se considera que el nivel de madurez tecnológica es TRL 5 debido a que este es el menor nivel | El documento declara explícitamente que la tecnología se encuentra o alcanzó el TRL 5; se usa como piso documental del nivel actual.
Nivel a la fecha de corte | CUST | Cliente y Mercado | 15 - Propuesta - Eric Cosio.pdf | Página 10 | Olivos del Sur produce aceite de oliva en Ica donde existe necesidad de un monitoreo de balances hídricos | Define una necesidad específica y un usuario productivo identificable.
Nivel a la fecha de corte | CUST | Cliente y Mercado | 15 - Propuesta - Eric Cosio.pdf | Página 10 | AIDER es una ONG de desarrollo forestal con operaciones en Ucayali y Madre de Dios | Identifica un segmento y actor relacionado con la aplicación forestal.
Nivel a la fecha de corte | TEAM | Equipo | 675_POP INICIAL.xls | Hoja 'PTF', celdas A5:C5 | Conformación de equipo | Acredita la existencia de un hito de conformación del equipo y roles previstos.
Nivel a la fecha de corte | TEAM | Equipo | POP_ECOSIO.xlsx | Hoja 'PTM', celdas C15:AO15 | Asignación de coinvestigador | Acredita asignación documental de participación de un coinvestigador.
Nivel a la fecha de corte | TEAM | Equipo | 15 - Propuesta - Eric Cosio.pdf | Página 8 | Gestor Tecnológico | Acredita la identificación de un rol de gestión tecnológica en la propuesta.
Nivel a la fecha de corte | FUND | Financiación | 675_POP INICIAL.xls | Hoja 'Ficha Técnica', celdas B4:D4 | Código del Proyecto : 057-2018-FONDECYT-BM-IADT-MU | Acredita el instrumento formal asociado al financiamiento público.
Nivel a la fecha de corte | FUND | Financiación | 675_POP INICIAL.xls | Hoja 'Ficha Técnica', celdas B12:D12 | E041 - Proyectos de Investigación Básica y Aplicada | Acredita la modalidad de financiamiento del proyecto.
Nivel a la fecha de corte | FUND | Financiación | POP MONETARIO_057-2018_ID675.xls | Hoja 'CDH', celdas A12:G12 | total acumulado de S/ 439,340.00 | Acredita un registro financiero acumulado asociado al proyecto, aunque existen diferencias entre montos aprobados y ejecutados.

## Documentación faltante
Código | Dimensión | Documentación faltante
TECH | Tecnología | Reporte de prototipo Beta con al menos 70% de KPIs técnicos logrados en entorno relevante.
TECH | Tecnología | Reporte de planta piloto que demuestre operación continua de al menos 50 horas sin fallas críticas.
TECH | Tecnología | FMEA técnico actualizado y evidencia de validación externa o aceptación de cliente.
CUST | Cliente y Mercado | Matriz formal de problema y segmento.
CUST | Cliente y Mercado | Reporte TAM, SAM, SOM y competidores.
CUST | Cliente y Mercado | Al menos 30 entrevistas cualitativas o evidencia de validación de propuesta de valor.
CUST | Cliente y Mercado | Cartas de intención, pilotos operacionales o contratos pagados.
BUS | Modelo de Negocio | Business Model Canvas con propuesta de valor y flujo de ingresos.
BUS | Modelo de Negocio | Mapa de actores de cadena de valor, proveedores y distribución.
BUS | Modelo de Negocio | Modelo de costos unitarios y supuestos financieros.
IPR | IP y Regulación | Reporte de vigilancia tecnológica inicial.
IPR | IP y Regulación | Búsqueda de estado del arte y anterioridades.
IPR | IP y Regulación | Estrategia formal de protección intelectual.
IPR | IP y Regulación | Estado documentado de solicitudes, registros o derechos de autor.
TEAM | Equipo | Matriz de habilidades requeridas y vacantes.
TEAM | Equipo | CVs y contratos que demuestren cobertura técnica total.
TEAM | Equipo | Acuerdos formales de roles y responsabilidades.
TEAM | Equipo | Evidencia de liderazgo comercial y estructura operativa completa.
FUND | Financiación | Contrato o resolución de adjudicación con monto total aprobado claramente conciliado.
FUND | Financiación | Evidencia de fondos para escalamiento o piloto real.
FUND | Financiación | Term sheet, SAFE, inversión privada o estados de flujo operativo.

## Quíntuple hélice
Hélice | Propuesta IA | Decisión OTT | Actor, meta o evidencia | Archivo IA | Ubicación IA | Confianza IA | Documentación faltante
Academia | Sí | Sí | Pontificia Universidad Católica del Perú, entidad ejecutora; participan investigadores, técnicos y tesistas. | 675_POP INICIAL.xls | Hoja 'Ficha Técnica', celdas B10:D10 | Alta | Acta o reporte que detalle la participación vigente de cada unidad académica.
Empresa / industria | Sí | Sí | ENVIROEQUIP S.A.C. y Olivos del Sur aparecen como entidades asociadas; Olivos del Sur aporta el escenario productivo en Ica. | 15 - Propuesta - Eric Cosio.pdf | Páginas 3-4 y 10 | Alta | Evidencia de aceptación comercial, piloto o compromiso de adopción posterior al proyecto.
Estado / gobierno | Sí | Sí | FONDECYT/PROCIENCIA financia el proyecto; Tambopata aparece como escenario de estudio sujeto a restricciones de acceso. | 675_POP INICIAL.xls | Hoja 'Ficha Técnica', celdas B4:D4 | Alta | Acta de validación o aceptación de una entidad pública usuaria.
Sociedad / usuarios / comunidad | Sí | Sí | AIDER participa como entidad asociada y aporta experiencia en operaciones forestales y en la Reserva Nacional Tambopata. | 15 - Propuesta - Eric Cosio.pdf | Páginas 3 y 10 | Alta | Resultados documentados de validación con usuarios finales o comunidades.
Medio ambiente | Sí | Sí | La ruta del proyecto incorpora monitoreo de balances hídricos en bosque amazónico y productividad primaria. | 675_POP INICIAL.xls | Hoja 'Ficha Técnica', celdas B6:D6 | Media | Indicadores ambientales demostrados y evidencia de incorporación formal de una entidad ambiental como usuaria.

## Ficha técnico-comercial
Sección | Contenido
Título | Sistema inalámbrico para monitoreo del balance hídrico en cultivos y bosques
Subtítulo | Sensores LoRa y dendrómetro digital para observar agua en el suelo y cambios en los tallos
ODS relacionados | ODS 6 · Agua limpia y saneamiento ¦ ODS 13 · Acción por el clima ¦ ODS 15 · Vida de ecosistemas terrestres
Palabras clave | red de sensores inalámbricos, monitoreo hídrico, agua en el suelo, dendrómetro digital, agricultura de precisión, bosque amazónico, transmisión LoRa
Contexto del desarrollo tecnológico | La gestión del agua en olivares y el seguimiento de bosques requieren mediciones continuas de variables del suelo, las plantas y el ambiente. El proyecto se orienta a empresas agrícolas, organizaciones forestales y equipos que necesitan observar el comportamiento hídrico en campo. La solución combina una red de sensores inalámbricos de bajo consumo, un dendrómetro digital y un equipo de registro de datos. El desarrollo fue probado en laboratorio y en un olivar de Ica; la validación en Tambopata quedó limitada por interrupciones asociadas a la pandemia. El siguiente avance es completar pruebas de desempeño en escenarios forestales y consolidar la documentación para transferencia.
Resumen | La tecnología es un sistema de monitoreo que recoge datos sobre el agua del suelo, la temperatura y las variaciones del diámetro de los tallos. Los nodos sensores transmiten la información mediante una red inalámbrica LoRa a un nodo recolector y a un registrador de datos. La documentación acredita código implementado para leer sensores, gestionar energía, transmitir información y guardar registros. También se reportan datos experimentales en archivos de registro, una distancia de transmisión de aproximadamente 900 metros en un entorno sin línea de vista y más de 97% de efectividad de transmisión de datos válidos en campo. Estos resultados respaldan su uso para monitoreo técnico; no demuestran todavía ahorro de agua, aumento de productividad ni desempeño comercial.
Ventajas competitivas | Monitoreo inalámbrico: transmite datos de sensores sin requerir conexión física entre cada punto de medición, facilitando el seguimiento distribuido en campo. Bajo consumo documentado: el sistema incorpora rutinas de ahorro energético y una batería de 12 voltios y 20 amperios-hora, con autonomía estimada de 60 días bajo condiciones definidas. Medición combinada: reúne información del agua en el suelo y de cambios en el diámetro de los tallos para observar dos aspectos relacionados del balance hídrico. Integración de componentes: conecta sensores, nodos LoRa y un registrador Campbell mediante hardware y software desarrollados para el proyecto. Prueba en campo: se documentan registros de operación en un olivar de Ica y una efectividad superior al 97% para datos válidos transmitidos en campo. Alcance de comunicación: se reporta transmisión de aproximadamente 900 metros en un entorno sin línea de vista, dato relevante para instalaciones productivas o forestales.
Beneficios | Puede facilitar decisiones de monitoreo hídrico en olivares al ofrecer registros continuos de variables del suelo y de los tallos. Puede apoyar estudios de balances hídricos y productividad primaria en bosques amazónicos, sujeto a completar la validación en ese entorno. Puede reducir la necesidad de recuperar manualmente cada medición al transmitir datos desde nodos distribuidos. Puede favorecer la comparación de condiciones hídricas entre parcelas o periodos mediante registros digitales continuos. Puede servir como base para una solución transferible a organizaciones agrícolas, forestales o ambientales, después de completar pruebas, documentación y una ruta de adopción.
Nota de madurez | La solución cuenta con un prototipo integrado, software ejecutado y pruebas en laboratorio y campo. Aún deben completarse la validación forestal, las pruebas de operación continua, la resolución de fallas de sensores, la documentación final de transferencia y la confirmación de una contraparte usuaria. El próximo hito es demostrar desempeño técnico en un condiciones cercanas al uso real y documentar condiciones de implementación.
Nivel de madurez tecnológica (TRL) | TRL 5
Protección | No documentado. El expediente no acredita solicitud, registro o concesión de patente, registro de software u otra modalidad de protección intelectual.
Datos de contacto | innovacion.vri@pucp.edu.pe; enrique.quispe@pucp.pe; liz.banon@pucp.edu.pe

## ODS relacionados
Número | ODS | Justificación | Evidencia | Archivo | Ubicación | Confianza
6 | Agua limpia y saneamiento | La aplicación principal consiste en monitorear variables relacionadas con el balance hídrico para apoyar la gestión del agua en cultivos y bosques. | El objetivo del proyecto es determinar el balance hídrico mediante redes de sensores inalámbricos. | 15 - Propuesta - Eric Cosio.pdf | Página 10 | Alta
13 | Acción por el clima | El proyecto incorpora monitoreo de balances hídricos y productividad primaria en bosque amazónico, asuntos vinculados con observación de ecosistemas frente a variaciones climáticas. | Se reporta monitoreo de balances hídricos y sumideros de carbono en bosques tropicales ante el cambio climático. | IT HITO 05 - ID675.pdf | Ubicación no identificada | Media
15 | Vida de ecosistemas terrestres | Una aplicación documentada es el monitoreo de bosques amazónicos y de sus intercambios hídricos. | La tecnología se valida para bosque amazónico y cultivos leñosos perennes costeros. | 675_POP INICIAL.xls | Hoja 'Ficha Técnica', celdas B6:D6 | Alta

## Evidencia pública
Resultado de la búsqueda pública
Se realizó la búsqueda web pública y no se encontraron resultados confiables que pudieran vincularse con certeza al proyecto.

## Diagnóstico web
Diagnóstico técnico seguro
Sin errores técnicos registrados.

## Escala priorización
Variable | Puntaje | Nivel | Qué debe cumplirse | Para avanzar
Oportunidad | 0 | No evaluable | No hay información suficiente para valorar una oportunidad de adopción, colaboración o transferencia. | Identificar la necesidad, los usuarios o beneficiarios y una posible vía de adopción.
Oportunidad | 1 | Muy baja | Solo existe una promesa técnica general; no se documentan usuario, necesidad específica ni escenario de uso. | Definir el problema, el segmento objetivo y el uso esperado.
Oportunidad | 2 | Incipiente | Se identifican el problema y usuarios o beneficiarios, pero no hay validación externa ni interés concreto. | Obtener una señal externa verificable de necesidad o interés.
Oportunidad | 3 | Moderada | La necesidad y el público objetivo están claros y existe una señal externa preliminar, pero la ruta de adopción o transferencia aún no está definida. | Precisar contraparte, modalidad de adopción, piloto o ruta de transferencia.
Oportunidad | 4 | Alta | Existe necesidad validada, contraparte o socio identificable y una ruta plausible de adopción, piloto o transferencia. | Documentar un compromiso concreto, condiciones, plazo y responsables.
Oportunidad | 5 | Muy alta y accionable | Existe demanda o compromiso concreto de corto plazo, como piloto acordado, carta de interés, convenio o negociación, con propuesta de valor y ruta de transferencia definidas. | Ejecutar y dar seguimiento al acuerdo o proceso de transferencia.
Impacto / urgencia | 0 | No evaluable | No hay información suficiente para valorar la magnitud, alcance o urgencia del problema. | Documentar el problema, sus afectados y su magnitud o urgencia.
Impacto / urgencia | 1 | Limitado | El efecto esperado es incremental o local, con pocos beneficiarios y sin urgencia documentada. | Identificar beneficiarios y explicar el cambio concreto esperado.
Impacto / urgencia | 2 | Relevante pero acotado | El problema es pertinente, pero el beneficio es indirecto, restringido o todavía no está cuantificado. | Acreditar alcance, magnitud, población beneficiaria o indicadores de resultado.
Impacto / urgencia | 3 | Significativo | Aborda un problema importante, con beneficiarios identificables y beneficios plausibles que podrían medirse. | Cuantificar el beneficio y demostrar su relevancia con evidencia externa o resultados.
Impacto / urgencia | 4 | Alto | El beneficio potencial es sustancial y tiene alcance relevante; la magnitud del problema o su prioridad estratégica está documentada y existen resultados medibles esperados. | Demostrar resultados a mayor escala o un efecto directo en condiciones reales.
Impacto / urgencia | 5 | Transformador o crítico | Responde a una necesidad grave o urgente y puede producir un cambio material de amplio alcance o importancia sistémica, con evidencia sólida de la magnitud y del beneficio esperado. | Validar, escalar y monitorear el impacto con indicadores verificables.

## Documentos procesados
Documento | Fragmentos extraídos | Bloques de procesamiento | Caracteres extraídos | Caracteres procesables | Estado | Filtro | Lectura aplicada | Motivo del filtro
1.INICIO\15 - Propuesta - Eric Cosio.pdf | 45 | 45 | 128842 | 128842 | Preparado completo | Incluir | Documento completo | Fuente principal para objetivos, problema, solución, TRL inicial y plan técnico aprobado.
1.INICIO\BASES Y MANUALES\BASES_INTEGRADAS_PROYECTOS_1409.pdf | 62 | 62 | 131852 | 131852 | Preparado completo | Revisión manual | Revisión antes de incluir | El nombre y la ubicación no permiten asegurar su aporte al análisis KTH.
1.INICIO\CONTRATO DE ADJUDICACION 057-2018 PUCP.pdf | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin texto extraíble | Incluir parcialmente | Solo páginas con financiamiento, contrapartida y vigencia | Fuente de respaldo para financiamiento total y condiciones generales.
1.INICIO\ID 675_CONTRATO.pdf | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin texto extraíble | Incluir parcialmente | Solo páginas con financiamiento, contrapartida y vigencia | Fuente de respaldo para financiamiento total y condiciones generales.
2. PLANIFICACION\675_ACTA INICIO.pdf | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin texto extraíble | Revisión manual | Revisión antes de incluir | El nombre y la ubicación no permiten asegurar su aporte al análisis KTH.
2. PLANIFICACION\OTROS DOCUMENTOS\675_POP INICIAL.xls | 324 | 324 | 66114 | 66114 | Preparado completo | Incluir parcialmente | Hojas técnicas completas y hojas PM/PNM resumidas | El POP aporta equipo, hitos, entregables y actividades; las hojas monetarias se compactan.
2. PLANIFICACION\OTROS DOCUMENTOS\POP MONETARIO_057-2018_ID675.xls | 283 | 283 | 62987 | 62987 | Preparado completo | Incluir parcialmente | Hojas técnicas completas y hojas PM/PNM resumidas | El POP aporta equipo, hitos, entregables y actividades; las hojas monetarias se compactan.
2. PLANIFICACION\OTROS DOCUMENTOS\POP NO MONETARIO_057-2018_ID675.xls | 292 | 292 | 65496 | 65496 | Preparado completo | Incluir parcialmente | Hojas técnicas completas y hojas PM/PNM resumidas | El POP aporta equipo, hitos, entregables y actividades; las hojas monetarias se compactan.
2. PLANIFICACION\POP ID675VF.xls | 368 | 368 | 67241 | 67241 | Preparado completo | Incluir parcialmente | Hojas técnicas completas y hojas PM/PNM resumidas | El POP aporta equipo, hitos, entregables y actividades; las hojas monetarias se compactan.
3. SEGUIMIENTO Y EJECUCION\OTROS DOCUMENTOS\Informe tecnico financiero\HITO 03\ADQUISCIONES\CONSULTORIAS\Informe - Entregable 3-Michel -58.pdf | 29 | 29 | 49432 | 49432 | Preparado completo | Incluir | Documento completo | Contenido reconocido localmente como documento técnico con resultados ejecutados.
3. SEGUIMIENTO Y EJECUCION\OTROS DOCUMENTOS\Informe tecnico financiero\HITO 03\IT HITO 03_ID675.pdf | 3 | 3 | 7678 | 7678 | Preparado completo | Revisión manual | Revisión antes de incluir | El nombre y la ubicación no permiten asegurar su aporte al análisis KTH.
3. SEGUIMIENTO Y EJECUCION\OTROS DOCUMENTOS\Informe tecnico financiero\HITO 04\IT HITO 04_ID675.pdf | 3 | 3 | 9943 | 9943 | Preparado completo | Revisión manual | Revisión antes de incluir | El nombre y la ubicación no permiten asegurar su aporte al análisis KTH.
3. SEGUIMIENTO Y EJECUCION\OTROS DOCUMENTOS\Informe tecnico financiero\HITO 04\SERVICIOS\Informe apoyo remoto - OPERACIÓN DE NODOS SENSORES.pdf | 13 | 13 | 11467 | 11467 | Preparado completo | Revisión manual | Revisión antes de incluir | El nombre y la ubicación no permiten asegurar su aporte al análisis KTH.
3. SEGUIMIENTO Y EJECUCION\OTROS DOCUMENTOS\Informe tecnico financiero\HITO 05\IT HITO 05 - ID675.pdf | 4 | 4 | 10852 | 10852 | Preparado completo | Revisión manual | Revisión antes de incluir | El nombre y la ubicación no permiten asegurar su aporte al análisis KTH.
3. SEGUIMIENTO Y EJECUCION\OTROS DOCUMENTOS\Informe tecnico financiero\HITO 05\MODIFICACIONES 2022\POP NO MONETARIO_057-2018_ID675.xls | 292 | 292 | 84476 | 84476 | Preparado completo | Incluir parcialmente | Hojas técnicas completas y hojas PM/PNM resumidas | El POP aporta equipo, hitos, entregables y actividades; las hojas monetarias se compactan.
3. SEGUIMIENTO Y EJECUCION\OTROS DOCUMENTOS\Informe tecnico financiero\HITO 1\INFORME TECNICO - FINANCIERO HITO 01.pdf | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin texto extraíble | Incluir | Documento completo | El nombre indica resultados, implementación, validación o producto técnico.
3. SEGUIMIENTO Y EJECUCION\OTROS DOCUMENTOS\Informe tecnico financiero\HITO 2\INFORME TECNICO HITO 02_ID675.pdf | 3 | 3 | 9154 | 9154 | Preparado completo | Incluir | Documento completo | El nombre indica resultados, implementación, validación o producto técnico.
3. SEGUIMIENTO Y EJECUCION\OTROS DOCUMENTOS\OTROS\POP_ECOSIO.xlsx | 178 | 178 | 42260 | 42260 | Preparado completo | Excluir del análisis | No se prepara | POP operativo anterior; se conserva el POP inicial y la versión operativa más reciente.
3. SEGUIMIENTO Y EJECUCION\OTROS DOCUMENTOS\VISITA\ACTA REUNION HITO 1 ID675.pdf | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin texto extraíble | Revisión manual | Revisión antes de incluir | El nombre y la ubicación no permiten asegurar su aporte al análisis KTH.
4. CIERRE\Informe final\Informe Final del Proyecto ID 675.pdf | 4 | 4 | 21395 | 21395 | Preparado completo | Incluir | Documento completo | El nombre indica resultados, implementación, validación o producto técnico.
4. CIERRE\OTROS DOCUMENTOS\1_Oficio 113-2023057-2018-F-BM-IADT.pdf | 1 | 1 | 1654 | 1654 | Preparado completo | Incluir | Documento completo | Comunicación oficial que confirma la culminación y cierre del proyecto.
4. CIERRE\Paquete tecnologico\PROTOTIPADO1.pdf | 11 | 11 | 13185 | 13185 | Preparado completo | Revisión manual | Revisión antes de incluir | El nombre y la ubicación no permiten asegurar su aporte al análisis KTH.